| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 公立医院能力建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管部门及代码 |  | 包头市卫生健康委员会（403001） |  |  | 实施单位 | 包头市中心医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度总金额 |  | 200万元 | 200万元 | 10 | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 200万元 | 200万元 | — | 100% |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 进一步提高包头市中心医院医疗技术水平，尤其是在肝胆胰外科领域的科研、诊疗水平，依托上海同济大学陈孝平院士团队人力资源，整合优质资源，深入开展普通外科临床诊治、科研学术等领域的学习交流，推动我院普通外科领域的整体诊疗水平和科研水平。 |  |  |  | 依托院士工作站免费为28名病情复杂的患者进行专家会诊，其中包括肝、胆肿瘤、胰腺癌、胰腺内分泌肿瘤等多种疾病；邀请院士团队张万广教授来我院会诊、手术，顺利完成腹腔镜下肝VIII血管瘤切除、肝门部胆管癌根治手术;成功举办首届陈孝平院士论坛。 参与陈院士牵头国家重大项目-陈氏胰肠吻合技术在胰十二指肠切除术中应用的多中心、回顾性研究，该研究收集1万例病例，目前正在稳步推进，已申请包头市科技计划项目1项，目前已结题，申请内蒙古自然科学基金项目1项，肝胆胰肿瘤数据库正在建设中。 为进一步加强学科以及城市医疗水平，陈孝平院士团队先后两次（共计10余人）来我院进行学术讲座、技术交流；为进一步提高业务交流已委派我院1名医师赴同济医院进行学习、交流1年；并协助其在肝胆、胃肠疾病诊疗、手术予以指导、帮助；培养博士1名、硕士7名，已发表论文9篇。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因 分析 |  |  |
|  | 产出指标(50分） | 数量指标 | 指标1：科研项目 | 1项 | 1项 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：人才培养 | ≥5人 | 8人 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：发表论文 | ≥6篇 | 9篇 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：专家会诊人次 | ≥20人 | 28人 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：科普讲座 | ≥1次 | 2次 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：科普讲座参与率 | ≥80% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：人才培养合格率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：论文发表率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：专家会诊开展时间 | 全年 | 全年 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：论文录用时间 | 全年 | 全年 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 科普、科研及相关经费 | ≤12.72 | 9.69 | 5 | 3.8 | 受疫情影响差旅费未完全支出 |  |  |
|  | 效益指标(30分） | 经济效益指标 | 提升腹腔镜微创手术量 | 显著 | 达到预期目标的90% | 8 | 6 | 仍有提升空间 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：提升疾病治疗水平 | 显著 | 达到预期目标的90% | 8 | 6 | 仍有提升空间 |  |  |
|  |  |  | 指标2：提升微创手术水平 | 显著 | 达到预期目标的90% | 8 | 6 | 仍有提升空间 |  |  |
|  |  | 可持续指标 | 为诊疗水平与科研水平的提升提供保障 | 长期 | 长期 | 6 | 6 |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10分） | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥97% | 98% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.80 |  |  |  |