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	（2021年度）

	项目名称
	公立医院能力建设

	项目主管部门及代码
	包头市卫生健康委员会（403001）
	实施单位
	包头市中心医院

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度总金额
	
	200万元
	200万元
	10
	100%
	10

	
	 其中：财政拨款
	
	200万元
	200万元
	—
	100%
	—

	
	       其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	进一步提高包头市中心医院医疗技术水平，尤其是在肝胆胰外科领域的科研、诊疗水平，依托上海同济大学陈孝平院士团队人力资源，整合优质资源，深入开展普通外科临床诊治、科研学术等领域的学习交流，推动我院普通外科领域的整体诊疗水平和科研水平。
	依托院士工作站免费为28名病情复杂的患者进行专家会诊，其中包括肝、胆肿瘤、胰腺癌、胰腺内分泌肿瘤等多种疾病；邀请院士团队张万广教授来我院会诊、手术，顺利完成腹腔镜下肝VIII血管瘤切除、肝门部胆管癌根治手术;成功举办首届陈孝平院士论坛。
参与陈院士牵头国家重大项目-陈氏胰肠吻合技术在胰十二指肠切除术中应用的多中心、回顾性研究，该研究收集1万例病例，目前正在稳步推进，已申请包头市科技计划项目1项，目前已结题，申请内蒙古自然科学基金项目1项，肝胆胰肿瘤数据库正在建设中。
为进一步加强学科以及城市医疗水平，陈孝平院士团队先后两次（共计10余人）来我院进行学术讲座、技术交流；为进一步提高业务交流已委派我院1名医师赴同济医院进行学习、交流1年；并协助其在肝胆、胃肠疾病诊疗、手术予以指导、帮助；培养博士1名、硕士7名，已发表论文9篇。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	未完成原因
分析

	
	产出指标(50分）
	数量指标
	指标1：科研项目
	1项
	1项
	4
	4
	

	
	
	
	指标2：人才培养
	≥5人
	8人
	4
	4
	

	
	
	
	指标3：发表论文
	≥6篇
	9篇
	4
	4
	

	
	
	
	指标4：专家会诊人次
	≥20人
	28人
	4
	4
	
	

	
	
	
	指标5：科普讲座
	≥1次
	2次
	4
	4
	
	

	
	
	质量指标
	指标1：科普讲座参与率
	≥80%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：人才培养合格率
	≥90%
	100%
	5
	5
	
	

	
	
	
	指标3：论文发表率
	≥90%
	100%
	5
	5
	
	

	
	
	时效指标
	指标1：专家会诊开展时间
	全年
	全年
	5
	5
	
	

	
	
	
	指标2：论文录用时间
	全年
	全年
	5
	5
	
	

	
	
	成本指标
	科普、科研及相关经费
	≤12.72
	9.69
	5
	3.8
	受疫情影响差旅费未完全支出

	
	效益指标(30分）
	经济效益指标
	提升腹腔镜微创手术量
	显著
	达到预期目标的90%
	8
	6
	仍有提升空间

	
	
	社会效益指标
	指标1：提升疾病治疗水平
	显著
	达到预期目标的90%
	8
	6
	仍有提升空间

	
	
	
	指标2：提升微创手术水平
	显著
	达到预期目标的90%
	8
	6
	仍有提升空间

	
	
	可持续指标
	为诊疗水平与科研水平的提升提供保障
	长期
	长期
	6
	6
	
	

	
	满意度
指标(10分）
	服务对象满意度指标
	培训人员满意度
	≥97%
	98%
	10
	10
	

	总分
	100
	92.80
	



